«30» ноября 2018 г. Муниципальное бюджетное учреждение

Петрозаводского городского округа

«Молодежный центр «Смена»

(МУ «МЦ «Смена»)

Грантовый конкурс социальных проектов

«Молодежный проектный конвейер»

Содержательный отчет о реализации проекта

«Школа экскурсоводов»

|  |  |
| --- | --- |
| Название проекта | «Школа экскурсоводов» |
| Номинация | «Патриотическое воспитание» |
| Сроки реализации проекта | с 1 апреля 2018 г. по 30 ноября 2018 г. |
| ФИО Руководителя инициативной группы | Лебедева Ирина Викторовна |
| Организация, которую представляет инициативная группа | МОУ «Державинский лицей» |
| Состав команды проекта | 1. Гезалова Гиултан, 17 лет, МОУ «Державинский лицей», 10 класс  2. Герчина Маргарита Игоревна, 16 лет, МОУ «Державинский лицей», 10 класс  3. Жданович Амина Гурбатовна, 16 лет, МОУ «Державинский лицей» 10 класс  4. Игнатик Дарья Андреевна, 16 лет, МОУ «Державинский лицей» 10 класс  5. Исаковский Марк Андреевич, 16 лет, МОУ «Державинский лицей» 10 класс  6. Каргаполов Алексей Максимович, 16 лет, МОУ «Державинский лицей» 10 класс  7. Опуховская Мирослава Игоревна, 16 лет, МОУ «Державинский лицей» 10 класс  8. Панфилова Анастасия Алексеевна, 16 лет, МОУ «Державинский лицей» 10 класс  9. Усманова Эрика Ирековна, 17 лет, МОУ «Державинский лицей», 10 класс |
| Телефон руководителя | 89114293459 |
| Адрес электронной почты руководителя | irvi@inbox.ru |

1. Описание видов деятельности/мероприятий по проекту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата, время, место проведения | Количественные  результаты мероприятия | Качественные результаты мероприятия | Партнер  (при наличии) |
| Создание молодежного творческого объединения «Школа экскурсоводов» на базе Картинной галереи МОУ «Державинский лицей» в г. Петрозаводске | апрель (в течение месяца), МОУ «Державинский лицей» | Инициативная группа (9 чел.) | Создан орган управления за ходом реализации проекта | нет |
| Разработка интерактивных экскурсий на английском и русском языках в Картинной галерее Державинского лицея по четырем основным направлениям:  - известные художники Карелии;  - история Карелии в картинах;  - виды живописи карельских художников;  - основные темы живописи карельских художников | апрель (в течение месяца), МОУ «Державинский лицей» | Инициативная группа (9 чел.) | Определено содержание интерактивных экскурсий на английском и русском языках | нет |
| Разработка методических материалов для интерактивных экскурсий на английском и русском языках в Картинной галерее Державинского лицея по четырем основным направлениям:  - известные художники Карелии;  - история Карелии в картинах;  - виды живописи карельских художников;  - основные темы живописи карельских художников | апрель (в течение месяца), МОУ «Державинский лицей» | Инициативная группа (9 чел.) | Определена форма интерактивных экскурсий на английском и русском языках. | нет |
| Рассылка информационных писем и афиш по образовательным организациям г. Петрозаводска о проведении интерактивных экскурсий на английском и русском языках в Картинной галерее в МОУ «Державинский лицей» | апрель (в течение месяца), МОУ «Державинский лицей» | Инициативная группа (9 чел.) | Администрация образовательных организаций г. Петрозаводска проинформирована о возможности участия учеников в интерактивных экскурсиях в Картинной галерее в МОУ «Державинский лицей» | нет |
| Проведение интерактивных экскурсий «Известные художники Карелии» на английском и русском языках» в Картинной галерее Державинского лицея. | 18.04.2018, с 15.00 до 16.00, МОУ «Державинский лицей»  25.04.2018 , с 15.00 до 16.00, МОУ «Державинский | Инициативная группа (9 чел.) | Знакомство школьников с творчеством карельских художников | нет |
| Проведение интерактивных экскурсий «История Карелии в картинах» на английском и русском языках» в Картинной галерее Державинского лицея | 16.05.2018, , с 15.00 до 16.00, МОУ «Державинский лицей»  23.05.2018 , с 15.00 до 16.00, МОУ «Державинский лицей» | Инициативная группа (9 чел.) | Формирование заинтересованности школьников в изучении и сохранении историко-культурного наследия Карелии | нет |
| Проведение интерактивной экскурсии на английском по направлению  «Известные художники Карелии» | 05.06.2018 , с 15.00 до 16.00, МОУ «Державинский | Инициативная группа (9 чел.) | Формирование заинтересованности школьников в изучении и сохранении историко-культурного наследия Карелии | нет |
| Проведение интерактивных экскурсий «Виды живописи карельских художников» на английском и русском языках» в Картинной галерее Державинского лицея | 04.09.2018 с 15.00 до 16.00, МОУ «Державинский  19.09.2018 с 15.00 до 16.00, МОУ «Державинский  26.09.2018 с 15.00 до 16.00, МОУ «Державинский | Инициативная группа (9 чел.) | Формирование у школьников патриотизма, эстетической и музейной культуры | нет |
| Проведение интерактивных экскурсий «Основные темы живописи карельских художников» на английском и русском языках» в Картинной галерее Державинского лицея. | 02.10.2018 с 15.00 до 16.00, МОУ «Державинский  17.10.2018 с 15.00 до 16.00, МОУ «Державинский  24.10.2018 с 15.00 до 16.00, МОУ «Державинский | Инициативная группа (9 чел.) | Знакомство с историей Карелии, ее географическими и природными особенностями через картины Карелии | нет |
| Проведение интерактивных экскурсий на английском и русском языках в Картинной галерее Державинского лицея по направлениям:  - виды живописи карельских художников;  - основные темы живописи карельских художников | 14.11.2018 с 15.00 до 16.00, МОУ «Державинский  21.11.2018 с 15.00 до 16.00, МОУ «Державинский | Инициативная группа (9 чел.) | Формирование у школьников патриотизма, эстетической и музейной культуры | нет |
| Проведение занятий в школе экскурсоводов (знакомство с профессией экскурсовода; знакомство с Картинной галереей Державинского лицея; известные художники Карелии) | 13.04.2018  20.04.2018  27.04.2018  с 15.00 до 16.00, МОУ «Державинский лицей» | Инициативная группа (9 чел.) | Формирование заинтересованности школьников в изучении и сохранении историко-культурного наследия Карелии | нет |
| Проведение занятий в школе экскурсоводов (история Карелии в картинах; расположение объектов на картинах) | 18.05.2018  25.05.2018 | Инициативная группа (9 чел.) | Знакомство с историей Карелии, ее географическими и природными особенностями через картины Карелии | нет |
| Проведение занятий в школе экскурсоводов (виды живописи карельских художников;  цветовая палитра) | 14.09.2018  21.09.2018  28.09.2018 | Инициативная группа (9 чел.) | Формирование заинтересованности школьников в изучении и сохранении историко-культурного наследия Карелии | нет |
| Проведение занятий в школе экскурсоводов (основные темы живописи карельских художников) | 12.10.2018  19.10.2018  26.10.2018 | Инициативная группа (9 чел.) | Формирование заинтересованности школьников в изучении и сохранении историко-культурного наследия Карелии | нет |
| Проведение выпускного экзамена в школе экскурсоводов | 16.11.2018 | Инициативная группа (9 чел.) | Формирование у школьников патриотизма, эстетической и музейной культуры | нет |
| Проведение городского конкурса творческих работ «Карельская палитра» | С 09.04.2018 по 30.11.2018 | Инициативная группа (9 чел.) | Формирование у школьников патриотизма, эстетической и музейной культуры | нет |
| Размещение информации о ходе реализации проекта | апрель - ноябрь | Инициативная группа (9 чел.) | Информирование о ходе проведения проекта на сайте МОУ «Державинский лицей» | нет |
| Подведение итогов реализации проекта | ноябрь | Инициативная группа (9 чел.) | Определена общая результативность проекта (по качественным и количественным показателям) | нет |
| Обработка количественных показателей реализации проекта | ноябрь | Инициативная группа (9 чел.) | Подсчет данных:  1. Количество детей, добровольно участвующих в мероприятиях проекта.  2. Количество школ г. Петрозаводска, добровольно участвующих в проекте.  4. Потребность в проведении интерактивных экскурсий в Картинной галерее в Державинском лицее (опросы). | нет |
| Обработка качественных показателей реализации проекта | ноябрь | Инициативная группа (9 чел.) | Подсчет данных:  1. Показатели результативности проекта (опросы).  2. Положительные отзывы и рецензии о проекте школьников, учителей и других специалистов.  3. Повышение заинтересованности школьников в изучении и сохранении историко-культурного наследия Карелии (опросы). | нет |
| Определение планов дальнейшей работы в данном направлении | ноябрь | Инициативная группа (9 чел.) | Разработан план дальнейшей работы в данном направлении | нет |
| Создание сборника методических рекомендаций по организации интерактивных экскурсий для школьников (на примере Картинной галереи в Державинском лицее) | ноябрь | Инициативная группа (9 чел.) | Разработан черновой вариант сборника методических рекомендаций по организации интерактивных экскурсий для школьников (на примере Картинной галереи в Державинском лицее) | нет |

1. Количественные показатели проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Что приобретено на выделенное финансирование? | 1. Канцелярские товары (ручки Pilot (30 шт.), планшеты для бумаги А4 (30 шт.), бумага цветная (голубая, 1 пачка), бумага цветная (4 цвета, 2 пачки).  2. Полиграфические услуги (бумага А4 матовая, картонка (1 пачка), контейнер с чернилами HP GT52 (синий), контейнер с чернилами HP GT52 (красный), контейнер с чернилами HP GT52 (желтый), контейнер с чернилами HP GT52 (черный), бумага офисная белая (7 пачек).  3. Рамы для картин (рамка для картин 42\*60 (24 шт.), рамка для картин 40\*50 (8 шт.) |
| Какое общее количество участников проекта? | 522 человека |

1. Освещение деятельности проекта в СМИ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Название интернет-источника  2. Ссылка на публикацию | 1) Экскурсия для делегации из Германии  <https://mydl.ru/%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b7-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8/>  2) Прием делегации из Казани  <https://mydl.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b8%d0%b7-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8/> |

**Лебедева Ирина Викторовна** «30» ноября 2018 г.

Фото отчет о реализации проекта











